## Burn down chart
Release Burndown
Sprints completed | Expected Story Points Remaining | Actual Story Points Remaining
0 | 128 | 128
1 | 96 | 128
2 | 64 | 64
3
4 | 0
Sprint 1 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 39 | 39
19 | 37 | 39
18 | 35 | 35
17 | 33 | 34
16 | 31 | 33
15 | 29 | 30
14 | 27 | 28
13 | 25 | 28
12 | 23 | 28
11 | 21 | 26
10 | 19 | 26
9 | 17 | 25
8 | 15 | 25
7 | 13 | 25
6 | 11 | 24
5 | 9 | 22
4 | 7 | 22
3 | 5 | 20
2 | 3 | 18
1 | 1 | 18
0 | 0 | 14
Sprint 2 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 42 | 42
19 | 40 | 42
18 | 38 | 38
17 | 36 | 36
16 | 34 | 36
15 | 32 | 30
14 | 30 | 28
13 | 28 | 27
12 | 26 | 27
11 | 24 | 24
10 | 22 | 22
9 | 20 | 20
8 | 18 | 20
7 | 16 | 19
6 | 14 | 17
5 | 12 | 15
4 | 10 | 15
3 | 8 | 15
2 | 6 | 12
1 | 4 | 8
0 | 0 | 0